## Slide 1
TPE401 · GUÍA DE REPASO
Caso ficticio: pedidos de una ferretería
Requerimientos,
historias y
estimación
Scrum organiza el trabajo en ciclos cortos para revisar resultados y ajustar lo siguiente.
PRECISAR → ESCRIBIR → ESTIMAR → ORDENAR
Sigue el ejemplo resuelto y úsalo como referencia para tu proyecto.
Guía Scrum · Product Backlog
01
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Guía Scrum · Product Backlog: https://scrumguides.org/scrum-guide.html#product-backlog Barn Images · Unsplash · https://unsplash.com/photos/t5YUoHW6zRo · Licencia Unsplash

## Slide 2
ANTES DE COMENZAR
Un caso ficticio para seguir toda la guía
La ferretería de Osorno es inventada: sirve de ejemplo para practicar el procedimiento.
Foto ilustrativa; no corresponde a una ferretería de Osorno.
Vijesh Vijayan / Pexels
SITUACIÓN
Los pedidos llegan por WhatsApp
y se anotan en un cuaderno.
PROBLEMA
Cuesta encontrar los pedidos
y responder por su estado.
PERSONAS
La persona del mesón usa el sistema.
El cliente compra y consulta.
Los números, reglas y puntos son del ejemplo. Tu equipo aplica el procedimiento a su proyecto asignado.
Caso ficticio · Ferretería de Osorno · Cifras y reglas propuestas para el ejemplo
02
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Las condiciones, cifras y estimaciones del ejemplo son didácticas; no constituyen datos de una organización ni acuerdos del equipo. Vijesh Vijayan · Pexels · https://www.pexels.com/photo/19756443/ · Licencia Pexels

## Slide 3
01 · REQUERIMIENTOS
La necesidad orienta la función
CONSULTA DEL CLIENTE
«¿Mi pedido está
listo para retiro?»
QUÉ SIGNIFICA «LISTO PARA RETIRO»
Todos los productos del pedido
ya están preparados.
NECESIDAD · QUÉ SE BUSCA CONSEGUIR
Encontrar el pedido
y conocer su estado.
FUNCIÓN PROPUESTA PARA RESOLVERLO
Buscar por número y mostrar
el estado actual.
Un requerimiento es una capacidad o condición que el sistema debe cumplir. Esta función es un ejemplo.
IREB · Glosario CPRE
03
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Las condiciones, cifras y estimaciones del ejemplo son didácticas; no constituyen datos de una organización ni acuerdos del equipo. IREB · Glosario CPRE: https://cpre.ireb.org/en/downloads-and-resources/glossary

## Slide 4
01 · REQUERIMIENTOS
Función, calidad y regla de negocio
Qué se precisa | Qué significa | Ejemplo propuesto
Funcional | Lo que el sistema debe hacer. | Buscar un pedido por número y mostrar su estado.
No funcional | Una condición de calidad o restricción. | Mostrar el resultado en 2 segundos como máximo, con 1.000 pedidos guardados y una persona consultando.
Regla de negocio | Lo válido en la operación. | Entregar solo pedidos listos para retiro.
El tiempo se mide desde pulsar «Buscar» hasta ver el resultado. La prueba registra el equipo y la red usados.
La regla origina una función: impedir marcar como entregado un pedido que aún no esté listo.
IREB · Glosario CPRE
04
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Las condiciones, cifras y estimaciones del ejemplo son didácticas; no constituyen datos de una organización ni acuerdos del equipo. IREB · Glosario CPRE: https://cpre.ireb.org/en/downloads-and-resources/glossary

## Slide 5
01 · PRECISIÓN
Un comportamiento que se puede comprobar
DEMASIADO AMPLIO
«Gestionar
pedidos»
¿Registrar, buscar, preparar, entregar o informar?
ferreteria.local/pedidos
Consultar pedido
NÚMERO DE PEDIDO
1042
Buscar
Pedido 1042 · Listo para retiro
1042 identifica el pedido; no es una cantidad.
En tu proyecto, identifica cada supuesto: una decisión provisional que aún necesita confirmación.
Caso ficticio · Ferretería de Osorno · Cifras y reglas propuestas para el ejemplo
05
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Las condiciones, cifras y estimaciones del ejemplo son didácticas; no constituyen datos de una organización ni acuerdos del equipo.

## Slide 6
02 · HISTORIAS DE USUARIO
Usuario + capacidad + valor
Una historia de usuario describe una capacidad desde la perspectiva de quien la necesita.
COMO
Persona que atiende
en el mesón
Quién lo necesita
+
QUIERO
Consultar un pedido
por su número
Qué quiere hacer
+
PARA
Informar al cliente
sobre su estado
Qué beneficio obtiene
La historia incluye la frase, los detalles conversados y los criterios para comprobar el resultado.
Agile Alliance · Historias de usuario · Agile Alliance · Tarjeta, conversación y confirmación
06
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Las condiciones, cifras y estimaciones del ejemplo son didácticas; no constituyen datos de una organización ni acuerdos del equipo. Agile Alliance · Historias de usuario: https://agilealliance.org/glossary/user-stories/ Agile Alliance · Tarjeta, conversación y confirmación: https://agilealliance.org/glossary/three-cs/

## Slide 7
02 · COMPROBAR LA HISTORIA
Criterios de aceptación: qué debe ocurrir
Condiciones observables que debe cumplir la consulta de un pedido:
NÚMERO EXISTENTE
1042
→
Pedido 1042
Listo para retiro
NÚMERO INEXISTENTE
9999
→
Pedido no encontrado
Revisa el número ingresado.
CAMPO VACÍO
→
Ingresa un número
Se solicita antes de buscar.
1042 existe en este ejemplo; 9999 no está registrado. Campo vacío significa no escribir nada.
Agile Alliance · Dado / Cuando / Entonces
07
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Las condiciones, cifras y estimaciones del ejemplo son didácticas; no constituyen datos de una organización ni acuerdos del equipo. Agile Alliance · Dado / Cuando / Entonces: https://agilealliance.org/glossary/given-when-then/

## Slide 8
02 · ESCRIBIR UN ESCENARIO
Dado / Cuando / Entonces
1
DADO
Contexto inicial
Existe el pedido 1042,
listo para retiro.
2
CUANDO
Acción
La persona del mesón
busca el número 1042.
3
ENTONCES
Resultado observable
Se muestran el número
1042 y el estado
«Listo para retiro».
Es una forma de redactar un caso: qué existe al inicio, qué hace la persona y qué resultado debe ver.
Agile Alliance · Dado / Cuando / Entonces
08
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Las condiciones, cifras y estimaciones del ejemplo son didácticas; no constituyen datos de una organización ni acuerdos del equipo. Agile Alliance · Dado / Cuando / Entonces: https://agilealliance.org/glossary/given-when-then/

## Slide 9
02 · HISTORIA Y TAREAS
Una historia se implementa con tareas
RESULTADO PARA EL USUARIO
Consultar el pedido
y responder
al cliente
Datos
Implementar la búsqueda.
Pantalla
Capturar número y mostrar resultado.
Integración y pruebas
Unir pantalla y datos; probar los tres casos.
Una tarea terminada no demuestra que la capacidad integrada cumpla sus criterios.
Mountain Goat Software · División de historias
09
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Las condiciones, cifras y estimaciones del ejemplo son didácticas; no constituyen datos de una organización ni acuerdos del equipo. Mountain Goat Software · División de historias: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/user-stories/story-splitting

## Slide 10
02 · HISTORIAS PEQUEÑAS
Dividir por capacidades útiles
«Gestionar pedidos» puede separarse así:
Registrar pedido
Guardar productos
y cantidades.
Pantalla: interacción
Lógica: reglas y procesos
Datos: guardar y consultar
Consultar pedido
Buscar por número
y mostrar el estado.
Pantalla: interacción
Lógica: reglas y procesos
Datos: guardar y consultar
Marcar listo para retiro
Cambiar el estado de
un pedido preparado.
Pantalla: interacción
Lógica: reglas y procesos
Datos: guardar y consultar
Cada historia puede necesitar pantalla, lógica y datos. Marcar listo no incluye un aviso automático.
Mountain Goat Software · División de historias
10
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Las condiciones, cifras y estimaciones del ejemplo son didácticas; no constituyen datos de una organización ni acuerdos del equipo. Mountain Goat Software · División de historias: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/user-stories/story-splitting

## Slide 11
03 · ESTIMACIÓN
Estimar todo el trabajo necesario
Comparar el esfuerzo de completar
la historia y sus criterios.
Cantidad de trabajo
Implementar, integrar y probar.
Complejidad
Dificultad de reglas y relaciones.
Incertidumbre y riesgo
Lo desconocido que puede aumentar el esfuerzo.
Estiman quienes harán el trabajo. Puntos y Planning Poker son técnicas opcionales en Scrum.
Mountain Goat Software · Puntos de historia · Guía Scrum · Product Backlog
11
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Mountain Goat Software · Puntos de historia: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/story-points Guía Scrum · Product Backlog: https://scrumguides.org/scrum-guide.html#product-backlog Vitaly Gariev · Unsplash · https://unsplash.com/photos/TSyD0nGc0Bs · Licencia Unsplash

## Slide 12
03 · COMPARAR TAMAÑOS
Puntos relativos y una referencia común
Los puntos comparan el esfuerzo entre historias del mismo equipo. Primero se elige una historia clara y se acuerda su puntaje como referencia.
1
1
puntos
2
2
Referencia
3
3
puntos
5
5
puntos
8
8
puntos
En esta escala, un número mayor representa más esfuerzo estimado. Los valores son aproximaciones.
Referencia del ejemplo: consultar un pedido, 2 puntos, con los casos existente, inexistente y vacío.
Mountain Goat Software · Estimación relativa
12
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Las condiciones, cifras y estimaciones del ejemplo son didácticas; no constituyen datos de una organización ni acuerdos del equipo. Mountain Goat Software · Estimación relativa: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/story-points/introducing-story-points-to-a-team

## Slide 13
03 · COMPARACIÓN RAZONADA
Cada número necesita una razón
Historia | Puntos | Razón ilustrativa
Consultar por número | 2 | Referencia: búsqueda, resultado y alternativas.
Marcar listo para retiro | 3 | Guardar el nuevo estado y comprobar que el pedido está preparado.
Registrar pedido | 5 | Entradas, validaciones y guardado de datos relacionados.
5 puntos no son 5 horas
El alcance y lo ya construido cambian la comparación.
El orden de trabajo se decide por separado. Los puntos no comparan productividad entre equipos.
Mountain Goat Software · Puntos de historia · Mountain Goat Software · Estimación relativa
13
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Las condiciones, cifras y estimaciones del ejemplo son didácticas; no constituyen datos de una organización ni acuerdos del equipo. Mountain Goat Software · Puntos de historia: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/story-points Mountain Goat Software · Estimación relativa: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/story-points/introducing-story-points-to-a-team

## Slide 14
03 · ESTIMAR EN EQUIPO
Planning Poker: seis pasos en orden
1
Aclarar la historia
Leer su propósito, criterios y supuestos.
2
Comparar
Usar la historia de referencia de 2 puntos.
3
Elegir en privado
Cada persona elige 1, 2, 3, 5 u 8 sin mostrarlo.
4
Mostrar a la vez
Todos revelan su número al mismo tiempo.
5
Explicar diferencias
Quienes votaron más alto y más bajo explican por qué.
6
Volver a estimar
Registrar el puntaje acordado o lo que falta aclarar.
Puede hacerse con papel. El puntaje se acuerda tras discutir; no se obtiene promediando los votos.
Mountain Goat Software · Planning Poker · Mountain Goat Software · Diferencias de estimación
14
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Mountain Goat Software · Planning Poker: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/story-points/planning-poker Mountain Goat Software · Diferencias de estimación: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/dont-average-during-planning-poker

## Slide 15
03 · VOTOS Y ACUERDO FICTICIOS
Una ronda antes de acordar el puntaje
Historia: marcar listo para retiro un pedido ya preparado.
2
2
Cambio de estado
Considera cambiar el estado del pedido.
3
3
Validación y pruebas
Incluye comprobar que todos los productos estén preparados.
8
8
Funciones añadidas
Supone seguimiento por producto y aviso automático.
Se excluyen el aviso y el seguimiento por producto. Tras otra votación, el equipo del ejemplo acuerda 3 puntos.
Mountain Goat Software · Diferencias de estimación
15
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Las condiciones, cifras y estimaciones del ejemplo son didácticas; no constituyen datos de una organización ni acuerdos del equipo. Mountain Goat Software · Diferencias de estimación: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/dont-average-during-planning-poker

## Slide 16
03 · SITUACIONES POSIBLES AL ESTIMAR
Qué hacer cuando falta información
Varias capacidades juntas
Dividir con resultados útiles.
Criterios poco claros
Precisar casos y resultados.
No se sabe si es posible construirlo
Investigar o hacer una prueba pequeña.
Falta una regla decisiva
Anotar la duda y dejar el puntaje pendiente.
Pendiente significa que aún no hay un puntaje acordado: se registra qué falta aclarar para estimar.
Mountain Goat Software · Planning Poker
16
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Mountain Goat Software · Planning Poker: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/story-points/planning-poker

## Slide 17
04 · ORDENAR EL TRABAJO
Prioridad y tamaño responden cosas distintas
PRIORIDAD · QUÉ ABORDAR ANTES
1
Registrar pedido
2
Consultar pedido
3
Marcar listo
Beneficio, urgencia, trabajo previo
necesario y dudas por resolver.
TAMAÑO · CUÁNTO ESFUERZO RELATIVO
Registrar
5
Consultar
2
Marcar listo
3
Puntos didácticos, comparados con
una misma historia de referencia.
Registrar puede ir antes aunque tenga más puntos: aporta los datos que después se consultan.
Mountain Goat Software · Prioridad del backlog
17
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Las condiciones, cifras y estimaciones del ejemplo son didácticas; no constituyen datos de una organización ni acuerdos del equipo. Mountain Goat Software · Prioridad del backlog: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/product-backlog/how-to-prioritize-a-product-backlog

## Slide 18
04 · TRABAJO ORDENADO
Un backlog inicial de la ferretería
Product Backlog: lista ordenada del trabajo para mejorar el producto. Cambia al aprender más del proyecto.
Orden | Historia abreviada | Puntos | Motivo
1 | Registrar pedido | 5 | Conservar lo solicitado.
2 | Consultar por número | 2 | Encontrar el pedido y ver su estado.
3 | Marcar listo para retiro | 3 | Registrar que está preparado.
Se puede probar la consulta con pedidos ficticios antes de construir el registro.
El Product Owner ordena la lista según el valor del producto. Quienes desarrollan estiman el esfuerzo.
Guía Scrum · Product Backlog
18
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Las condiciones, cifras y estimaciones del ejemplo son didácticas; no constituyen datos de una organización ni acuerdos del equipo. Guía Scrum · Product Backlog: https://scrumguides.org/scrum-guide.html#product-backlog

## Slide 19
04 · REFINAMIENTO
Refinar es comprender mejor el trabajo
1
Propósito
Quién lo necesita y para qué.
2
Comprobación
Qué resultado debe observarse.
3
Alcance
Qué incluye, qué deja fuera y qué se supone.
4
Tamaño y dependencias
Esfuerzo y trabajo previo que necesita.
Si cambia la historia, revisa criterios, tamaño y orden. Los pendientes también se registran.
Guía Scrum · Product Backlog
19
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Guía Scrum · Product Backlog: https://scrumguides.org/scrum-guide.html#product-backlog Jakub Żerdzicki · Unsplash · https://unsplash.com/photos/fQOyF0D0cDU · Licencia Unsplash

## Slide 20
CIERRE · REFERENCIA PARA TU PROYECTO
Qué conservar junto a cada historia
1
Usuario y propósito
Qué necesidad resuelve.
2
Criterios de aceptación
Cómo comprobar el resultado.
3
Puntos y referencia
Cómo se comparó el esfuerzo.
4
Prioridad y pendientes
Qué abordar antes y qué falta aclarar.
Historias, estimaciones y orden se revisan cuando se aprende más del producto.
Guía Scrum · Product Backlog
20
Notes: Base pedagógica: README de Clase 06, semana 03. Ejemplo conductor del módulo: ferretería de Osorno. Guía Scrum · Product Backlog: https://scrumguides.org/scrum-guide.html#product-backlog